## Sheet1
|  |  | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3
STT | Giai đoạn | Công việc thực hiện | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Nhân sự | Man week | Ghi chú
1 | Khảo sát, phân tích | Khảo sát, phân tích | [12 empty] | Linh((50%) + Đáng (50%) | 3 | bar: Tháng 1 T1 to Tháng 1 T3
2 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế hệ thống | [12 empty] | Đáng (30%) | 0.6 | bar: Tháng 1 T2 to Tháng 1 T3
|  | Thiết kế đồ họa | [12 empty] | Design (50%) | 1.5 | bar: Tháng 1 T2 to Tháng 1 T4
3 | Phát triển | Xây dựng hệ thống phần web v 0.5 | [12 empty] | Đáng + code 1 + code 2 + code3 | 16 | bar: Tháng 1 T2 to Tháng 2 T5
|  | Tiếp tục đắp thêm nghiệp vụ phần web | [12 empty] | Đáng (50%) + code 1 +code2 + code3 | 24.5 | bar: Tháng 2 T6 to Tháng 3 T12
|  | Xây dựng hệ thống phần mobile | [12 empty] | Code 4 | 9 | bar: Tháng 1 T4 to Tháng 3 T12
4 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | [12 empty] | test lead (50%) | 1.5 | bar: Tháng 1 T3 to Tháng 2 T5
|  | Test + sửa lỗi + hoàn thiện | [12 empty] | test lead + test 1 | 14 | bar: Tháng 2 T6 to Tháng 3 T12
5 | Triển khai khách hàng | UAT + chỉnh sửa | [12 empty] | lấy từ nhân sự mục trên | - | bar: Tháng 3 T10 to Tháng 3 T12
[15 empty] | Tổng (MW) | 70.1
[15 empty] | MM | 17.525