## Sheet1
Các Vấn Đề Còn Tồn Đọng Trên Phần Mềm ATT Online Và Trách Nhiệm Của Các Bên
STT | Vấn Đề Còn Tồn Đọng | Bộ phận thực hiện | Thời gian hoàn thành | Phản hồi từ bộ phận Sales
1 | Các bộ phận update thông tin lên phần mềm ATT online trước khi gửi thông tin cụ thể lên các room skype để các bộ phận tổng hợp dễ dàng tổng hợp và theo dõi thông tin | ATT-AAA-ATZ | Cùng phối hợp làm việc trên phần mềm là chính-hướng tới là không sử dụng skype-dead line 12/2018 | Admin PKD có trao đổi với chị Thảo kế toán để phản hồi về việc gửi link sau khi đã nộp thuế.
2 | ATT phải nhập nhận chứng từ, hệ thống mới cảnh báo chưa có chứng từ. Nhiều lô ATT mà không nhập nhận chứng nhưng nhập có TBHV là sẽ lặn xuống khỏi phần highlight | Phòng mua hàng ATT-AAA | Ngay sau khi ATT nhận được BCT đã phải nhập thông tin trên phần mềm
3 | Bộ phận kế toán chuyển tiền phí lấy lệnh (local charge) Thuế cũng update lên room/ lên phần mềm | Kế toán ATT-AAA | Tích luôn trên phần mềm ngay khi chuyển khoản phí local charge và nộp thuế | Sau khi đã nộp thuế và phí hãng tàu, thông tin sẽ được hiển thị ở phần dashboard (đã update)
4 | Trên Phần mềm nên cài phần hỗ trợ: Bill này có C/O hay không, Bill telex hay Bill gốc, | Bên thiết kế phần mềm | dead line 12/2018 | Phần mềm đã update chức năng này
5 | Bộ phận đưa ra lịch kéo hàng cũng update lên phần mềm để bên kế hoạch và điều vận có thể điền thông tin xe kéo hàng | Admin phòng bán ATT | Muộn nhất sau 1 ngày khi hàng đã thông quan và đổi được lệnh | Khi sale chốt hàng, admin phòng bán đã cập nhật lên hệ thống để trừ tồn. Trừ trường hợp PKD chưa bán được thì chưa có kế hoạch. PKD đảm bảo không phát sinh hạn lưu cont lưu bãi khi đến hạn lưu
6 | Với các lô hàng ngắn, tàu đã vào, BCT về muộn có phần noted trên phần mềm để các bộ phận xung quanh theo và biết được lô hàng có đang bị lỡ hay vướng ở khâu nào không mà tàu đã vào nhưng ATZ vẫn chưa có chứng từ gì để làm thủ tục chuẩn bị sẵn sàng kéo hàng | Phòng mua hàng ATT-AAA | Đưa luôn dự báo về tình trạng BCT khi nhập thông tin lên phần mềm với các lô hàng ngắn
7 | Hiện tại ATZ đang làm thủ tục nhanh nhất có thể khi có giấy báo hàng về và chứng từ Scan các bộ phận gửi lên trên room thì ATZ sẽ căn cứ vào chứng từ đó để mở Tờ khai để kịp tiến độ như yêu cầu của ATT. Tuy nhiên, mở Tờ khai theo Giấy báo hàng về có thể có sự thay đổi so với tàu vào thực tế ( Ví dụ tàu dự kiến ngày về, cảng về Hải Phòng nhưng thực tế tàu có thể delay và thay đổi sang cảng khác………., )vậy lúc đó tờ khai sẽ bị sai sót và phải sửa tờ khai, việc sửa tờ khai ảnh hưởng đến luồng tờ khai của doanh nghiệp, phát sinh chi phí và tiến độ làm hàng sẽ lại chậm lại). Vì vậy phía ATT đã chọn phương án này thì cũng sẽ chấp nhận rủi ro khi phát sinh thay đổi của hãng tàu khi tàu về thưc tế. Để đảm bảo độ chính xác nhất, sau khi ATZ nhận được BCT gốc, đổi lệnh thì mới bắt đầu mở tờ khai | Yêu Cầu ATT xác nhận chấp nhận rủi ro khi mở tờ khai theo BCT scan
8 | ATT gửi kế hoạch phát sinh muộn |  | - Kế hoạch trả hàng trong sáng ngày hôm sau của ATT,ATZ sẽ phải nhận được kế hoạch từ ATT gửi trước 15h chiều ngày hôm trước, Kế hoạch gửi sau 15h ngày hôm trước sẽ dự kiến trả sang chiều ngày hôm sau. '- Với những kế hoăch trả hàng gửi sau 17h các ngày từ T2- T6 và sau 12h ngày thứ Bảy, nếu ko có xác nhận và phản hồi từ phía ATZ trên room coi như kế hoạch sẽ ko có hiệu lực ATZ thực hiện . Với những kế hoăch gửi muộn yêu cầu ATT gọi điện xác nhận tình trạng xe với Bên kế hoăch của ATZ trước khi gửi thông báo lên room, tránh trường hợp ko còn ai trực kế hoạch online tại thời điểm hiện tại ATT gửi kế hoạch kéo hàng. ATZ sẽ xem xét tình hình kế hoạch xe thực tế của ngày hôm đó (ATT cũng cần hạn chế tối đa các kế hoạch kéo muộn, kế hoạch muộn sẽ ko đảm bảo được thời gian cho xe lên Nhà máy trả hàng đúng giờ và đảm bảo an toàn cho lái xe ). Nếu lượng xe còn dư để trả ngày hôm sau ATZ sẽ cố gắng giao cho khách vào buổi chiều ngày hôm sau , nếu không còn dư xe thì ATZ sẽ báo lại ATT để ATT chủ động báo Khách Hàng xem có cần gấp hàng để sản xuất hay không để chủ động kế hoạch . Nếu không gấp sẽ để sang ngày hôm sau nữa giao sáng sớm , Khi đơn hàng thực sự Gấp thì ATZ sẽ cố gắng sắp xếp để giao
9 | Các tình huống phát sinh ( cont rách thủng, các cont thiếu hàng với số lượng 200,300kg, các đơn giao hàng bị rách. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm xử lý và có các phương án để xử lý). | Yêu cầu ATT đưa ra các cách xử lý cụ thể cho các tình huống | dead line 11/2018
10 | ATT nhập thông tin vận chuyển như số Bill ,ETA lô hàng sớm để ATZ theo dõi BCT | Phòng mua hàng ATT-AAA
11 | Khi bộ chứng từ về muộn bên ATT chủ động thông báo và dự kiến ngày chứng từ về để ATZ dễ dàng chủ động theo dõi | Phòng mua hàng ATT-AAA
12 | PMH đưa ra lưu cont /vỏ dự kiến trước để ATZ có thể tham chiếu khi xác nhận với hãng tàu | Phòng mua hàng ATT-AAA